## SURVIM
KODE |  | TOTAL PAGU ANGGARAN | SUMBER DANA | RINCIAN ANGGARAN PER SUMBER DANA (Hanya diisi bagi sub kegiatan yang sumber dananya lebih dari 1) | ANGGARAN KAS |  |  |  | REALISASI ANGGARAN PER SUMBER DANA (Hanya diisi bagi sub kegiatan yang sumber dananya lebih dari 1) | TOTAL REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN | (%) CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN TAHUN 2025 | TARGET KINERJA TAHUN 2026 | REALISASI TARGET KINERJA | (%) CAPAIAN KINERJA/ REALISASI FISIK PER INDIKATOR KINERJA | (%) CAPAIAN KINERJA/ REALISASI FISIK | PERMASALAHAN / KENDALA | SOLUSI / TINDAK LANJUT
[5 empty] | TW I | TW II | TW III | TW IV
1.02.1.02.02.2.02.20 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 291790000
| JANUARI | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 19182718 | 272607282 | 6.574% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1 | 0.00017428 | 0.25 | 1. Kuota jemaah tidak tercapai 100% 2. Terdapat jemaah gagal sistem 3. Kontrak PKTT berganti menjadi PJLP | 1. Koordinasi dengan kemenhaj dan KBIHu 2. Koordinasi kemenhaji pemecahan masalah jemaah gagal sistem 3. konsultasi dengan ULP dan LPSE
| FEBRUARI | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 37705916 | 254084084 | 12.92% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1 | 0.00017428 | 0.25 | 1. Terdapat jemaah tidak istithaah 2. Efisiensi anggaran | 1. Koordinasi kemenhaj jemaah pengganti 2. koordinasi dengan PEP pengurangan anggaran narsum dan snack workshop siskohatkes
| MARET | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 54815916 | 236974084 | 18.79% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1 | 0.00017428 | 0.25 | 1. Alokasi vaksin ipv haji tidak mencukupi | 1. koordinasi dengan provinsi
| APRIL | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 96751832 | 195038168 | 33.16% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1 | 0.00017428 | 0.25 | Terdapat lima jemaah tidak istithaah untuk pergi haji | koordinasi penggantian kursi ke kemenhaji
| MEI | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 116706270 | 175083730 | 40% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1.5 | 0.00026142 | 0.375 | Terdapat jemaah dugaan tumor otak dan akan dilakukan tanzal Terdapat dua jemah masih rawat inap d RSAS | Koordinasi kemkes, kemenhaji dan BKK untuk monitoring dan kepulangan
| JUNI | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| JULI | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| AGUSTUS | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| SEPTEMBER | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| OKTOBER | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| NOVEMBER | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 0 | 0 | 0
| DESEMBER | 291790000 | Pajak Rokok |  | 70011000 | 76231000 | 80071000 | 65477000 |  | 0 | 291790000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 1 | 0.00017428 | 0.25
1.02.1.02.02.2.02.28 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 913658000
| JANUARI | 913658000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 913658000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 2 | 0.0062759 | 0.2037% | Lab rujukan BBLKM, BBLBK menerapkan pembiayaan pemeriksaan spesimen | Koordinasi dengan kemkes dan kemkes perihal pembiayaan spsimen
| FEBRUARI | 913658000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 913658000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 2 | 0.0062759 | 0.2037% | Kerjasama pengiriman spesimen masih on process di kantor pos | Koordinasi dengan ULP depok dan Kantor Pos
| MARET | 913658000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 913658000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 2 | 0.0062759 | 0.2037% | 1. Perubahan harga satuan sesuai harga publish kantor pos 2. Pengadaan reagen pemeriksaan spesimen belum selesai | 1. Koordinasi kontrak baru dengan kantor pos 2. Koordinasi dengan kemkes perihal sesianya reagen
| APRIL | 913658000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 913658000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 4 | 0.012552 | 0.4073% | 1. Pembayaran pemeriksaan belum jelas 2. Kontrak dengan pos belum ditandatangan | 1. Koordinasi dengan dinkes provinsi Jawa Barat 2. Koordinasi dengan kantor pos Depok
| MEI | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 33 | 0.10355 | 3.36% | 1. Pengambilan spesimen ditunda karena reagen pemerintah sudah habis 2. Kontrak dengan pos belum ditandatangan | 1. Koordinasi dengan dinkes provinsi Jawa Barat periha l pembiayaan pemeriksaan PD3I bersumber DAK di prov Jawa Barat 2. Koordinasi dengan kantor pos Depok
| JUNI | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 43 | 0.13493 | 4.379%
| JULI | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
| AGUSTUS | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
| SEPTEMBER | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
| OKTOBER | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
| NOVEMBER | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
| DESEMBER | 307395000 | Pajak Rokok dan DAK |  | 163858000 | 289900000 | 249750000 | 210150000 |  | 0 | 307395000 | 0% | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan | 982 Paket | 0 | 0 | 0%
1.02.1.02.02.2.02.36 | Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 28250000
| JANUARI | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0% | Terdapat kasus KIPI Berat | Dilakukan penyelidikan KIPI dan edukasi keluarga
| FEBRUARI | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0% | 1. Terdapat 3 kasus KIPI 2. Efisiensi anggaran | 1. Dilakukan penyelidikan KIPI, pasien dapat pulang k rumah 2. Koordinasi PEP penghapusan narsum keg rapat KIPI dan pengurangan honor bulanan Tim Pokja KIPI
| MARET | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0% | Terdapat kasus KIPI Berat | Dilakukan penyelidikan KIPI dan edukasi keluarga
| APRIL | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 400000 | 27850000 | 1.416% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0% | Terdapat kasus KIPI Berat | Dilakukan penyelidikan KIPI dan edukasi keluarga
| MEI | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 400000 | 27850000 | 1.416% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0.5 | 0.0012617 | 25% | Terdapat kasus KIPI Berat | Dilakukan penyelidikan KIPI dan edukasi keluarga
| JUNI | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan |  | 0 | 0%
| JULI | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
| AGUSTUS | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
| SEPTEMBER | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
| OKTOBER | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
| NOVEMBER | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
| DESEMBER | 28250000 | Pajak Rokok |  | 0 | 1200000 | 1200000 | 25850000 |  | 0 | 28250000 | 0% | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 laporan | 0 | 0 | 0%
1.02.1.02.02.2.02.37 | Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 18430000
| JANUARI | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen |  |  | 0% | 1. Meningkatnya kasus suspek campak | 1. Dilakukan penyelidikan kasus di lapangan
| FEBRUARI | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | 1 |  | 50% | 1. Kasus suspek campak dengan epidemiologi tidak muncul lagi 2. Penambahan input NAR pada kasus suspek campak 3. Efisiensi anggaran | 1. Pencabutan SK Campak Kota Depok 2. Sosialisasi penggunaan NAR untuk suspek campak ke puskesmas dan faskes 3. Koordinasi PEP terkait pengurangan honor narsum pada kegiatan workshop
| MARET | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | 1 |  | 50% | 1. SK TGC harus sesuai dengan draft kemkes | 1. Penyusunan dradt TGC Kota Depok
| APRIL | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | 1 |  | 50% | 1. Kasus suspek campak masih tinggi >500 2. SK Trikorda harus disesuaikan dengan format kemendagri | 1. PEnyelidikan epidemiologi dan pengambilan spesimen bila memungkinkan 2. Pembahasan SK Trikorda
| MEI | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | 1 |  | 0% | 1. Kasus suspk campak masih tinggi >700 | 1. Penyelidikan epidemiologi dan pengambilan spesimen bila memungkinkan
| JUNI | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0% | 1. Terdapat suspek difteri 2 kasus | 1. Dilakukan penyelidikan epidemiologik dan pengiriman spesimen
| JULI | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
| AGUSTUS | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
| SEPTEMBER | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
| OKTOBER | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
| NOVEMBER | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
| DESEMBER | 18430000 | Pajak Rokok |  | 5100000 | 4610000 | 3610000 | 5110000 |  | 0 | 18430000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 2 Dokumen | - |  | 0%
1.02.1.02.02.2.02.48 | Pengelolaan Layanan Imunisasi | 49785000
| JANUARI | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 1. Target bulanan IDL tidak tercapai | 1. Evaluasi capaian IDL dengan dinkes provinsi dan puskesmas
| FEBRUARI | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 1. Target bulanan IDL tidak tercapai 2. Pelaksanaan CUC MR 3. Efisisensi anggaran | 1. Evaluasi capaian IDL dengan dinkes provinsi dan puskesmas 2. Penyusunan microplanning kebutuhan MR puskesmas 3. Penghapusan anggaran narsum di 4 pertemuan dan penghapusan snack di pertemuan evaluasi triwulan
| MARET | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 23250000 | 26535000 | 46.7% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 1. Target bulanan IDL tidak tercapai 2. rencana ORI Kemkes tanpa dasar lengkap | 1. Evaluasi capaian IDL dengan dinkes provinsi dan puskesmas 2. Koordinasi dengan kemkes terkait penundaan ORI yang tak berdasar
| APRIL | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 32725000 | 17060000 | 65.73% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 1. Target bulanan IDL dan target lain tidak tercapai 2. Kasus campak masih tinggi sehingga diusulkan ORI | 1. Evaluasi capaian IDL dengan dinkes provinsi dan puskesmas 2. Koordinasi KEmkes untuk Pelaksanaan imunisasi kejar Campak
| MEI | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 32725000 | 17060000 | 65.73% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0% | 1. Target bulanan IDL dan target lain tidak tercapai | 1. Evaluasi capaian IDL dengan dinkes provinsi dan puskesmas
| JUNI | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| JULI | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| AGUSTUS | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| SEPTEMBER | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| OKTOBER | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| NOVEMBER | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%
| DESEMBER | 49785000 | PAD |  | 35235000 | 9050000 | 3650000 | 1850000 |  | 0 | 49785000 | 0% | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi | 6 Dokumen | 0 | 0 | 0%